**VIENOŠANĀS nr.1**

**Pie PIRKUMA LĪGUMA** Nr.1.17.2 /31/ 2021

Jelgavā 2021.gada 18.oktobris

**SIA „ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS ”,** VRN 43603019077, …turpmāk līguma tekstā saukts **Pircējs** vai ZOC, no vienas puses un,

|  |
| --- |
| **SIA "SORTA HALLE",** VRN 40003332710….turpmāk līguma tekstā saukta **Izpildītājs,** no otras puses, un abi kopā saukti PUSES, noslēdz šo vienošanos par sekojošo:  1. Atbilstoši iepirkuma noteikumiem precīza futbola laukuma apakšpaklāja remontējamā virsmas platība nosakāma pēc vecā seguma demontāžas (Tehniskās specifikācijas p.2.2.). Ar 14.10.2021 apsekošanas un uzmērīšanas aktu konstatēts, ka remontējamā platība ir 931.kv.m, kas ir par 431.kv.m. vairāk nekā iepirkumā iekļautā provizoriskā platība. Minētā dēļ palielinās līguma summa par EUR 6465 un kopējā Darbu izpildes apmaksas summa ir EUR 40695,94 Ņemot vērā teikto jāveic grozījumi līguma p.2.1. attiecīgi grozot līguma summu.  2.1. Līguma summa par Līguma 1.2.punktā noteikto Darbu izpildi ir **EUR 40695, 94,** neieskaitot Pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – Līguma summa. Pasūtītājs PVN nodokli maksā papildus normatīvajos aktos paredzētajā apmērā uz rēķina izrakstīšanas brīdi.  2. Ņemot vērā, ka Darbu izpildes laikā rudens periodā bieži ir lietainas dienas, kas būtiski aizkavē darbu veikšanu, tad PUSES vienojas pagarināt Darbu izpildes termiņu līdz 2021.gada 30.novembrim.Līguma p.1.3. tiek izteikts jaunā redakcijā:  1.3.Darbu izpildes termiņš – 2021.gada 30.novembris. Objektīva pamatojuma dēļ Puses savstarpēji rakstiski vienojoties var pagarināt Darbu izpildes termiņu (piemēram, ja noņemot veco segumu, atklājas iepriekš neparedzēti darbi vai apjomā lielāki remonta darbi nekā plānots).  3. Ņemot vērā, ka Izpildītājs neprasīja avansa maksājumu (p.2.2.1.), tad Puses vienojas, punktu izteikt jaunā redakcijā paredzot pirmo maksājumu par izpildītajiem darbiem saskaņā ar izpildīto darbu pieņemšanas-nodošanas aktu forma nr. 2 :  2.2.1.Pirmo daļu no Līguma summas piecu (5) dienu laikā pēc abpusējas paveikto darbu akta parakstīšanas (Forma 2), aktā norādītajā apmērā.  4. Citi līguma noteikumi grozīti netiek.  5. Vienošanās parakstīta divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem katra Puse saņem pa vienam, Vienošanās ir līguma neatņemama sastāvdaļa. |

**PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS**

|  |  |
| --- | --- |
| **SIA „ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS ”**  Reģ. nr. 43603019077  Juridiskā adrese: Kronvalda 24, Jelgava  E-pasts: info@zoc.lv  Banka –AS Swedbank  Konta nr.: LV82 HABA 0551 0045 6132 4 | **SIA "SPORTA HALLE"**  reģ. nr. 40003332710  Vietalvas iela 1,Rīga, LV-1009  E-pasts [sportahalle@sportahalle.lv](mailto:sportahalle@sportahalle.lv)  Talrunis 67040731 |